## Cronograma de encontros
| Nome da ONG | Responsável | Reuniões | Data | Hora | Status | OBS
1 | Associação Keralty | Guto | Encontro 1 | 2024-11-27 | 16h | Realizado | Processo estruturado de voluntariado
|  |  | Encontro 2 | 2025-01-16 | 15h | Realizado | Engajamento; Retenção; Captação de recursos
|  |  | Encontro 3 | 2025-01-30 | 15h | Realizado | Impacto; Desafios; Parcerias
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
2 | CRESCER Fomento à Vida | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-12 |  | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-11-26 | 14h | Cancelado | Fernando não apareceu
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-18 | 14h | Cancelado | Evento na câmara
|  |  | Encontro 4 | 2025-01-22 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 5 | 2025-01-29 | 10h | Cancelado
3 | EDUCAVIDA - Instituto Educacional para a Vida Sustentável | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-05 | 16h | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-11-21 | 17h | Cancelado | Emergência na ONG
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-05 | 17h | Realizado
|  |  | Encontro 4 | 2024-12-19 | 17h | Cancelado
|  |  | Encontro 5 | 2025-01-28 | 17h | Realizado
|  |  | Encontro 6 | 2025-02-10 | 16h | Realizado
4 | Instituto Social Jejé de Oyá - ISJO | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-05 | 15h | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-11-22 | 16h | Realizado
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-03 | 15h | Realizado
|  |  | Encontro 4 | 2025-01-27 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 5 | 2025-02-03 | 14h | Realizado
Encontro 6
5 | Mães da Sé | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-04 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-11-25 | 14h | Cancelado
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-02 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 4 | 2024-12-16 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 5 | 2025-02-04 | 14h | Realizado
Encontro 6
6 | ONG Palavras de Paz | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-05 |  | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-11-19 | 10h | Realizado
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-03 | 16h | Realizado
|  |  | Encontro 4 | 2024-12-18 | 18h | Cancelado
|  |  | Encontro 5 | 2025-01-27 | 18h | Realizado
Encontro 6
7 | Rede Cidadã | Guto | Encontro 1 | 2024-11-07 | 09h | Realizado | Conhecer processos da ong
|  |  | Encontro 2 | 2025-01-22 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 3 | 2025-01-30 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 4 | 2025-02-06 | 14h | Realizado
Encontro 5
Encontro 6
8 | Teto SP | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-22 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2025-01-30 | 10h | Realizado
|  |  | Encontro 3 | 2025-02-06 | 10h | Realizado
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
9 | Manas na Rua | Guto | Encontro 1 | 2024-11-07 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-12-06 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-19 | 14h | Realizado
|  |  | Encontro 4 | 2025-01-16 | 14h | Cancelado
Encontro 5
Encontro 6
10 | Bike Anjo | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-04 | 17h | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-11-26 | 17h | Cancelado | Julia passou mal
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-03 | 17h | Realizado
|  |  | Encontro 4 | 2024-12-17 | 17h | Cancelado
|  |  | Encontro 5 | 2025-01-23 | 10h | Realizado
|  |  | Encontro 6 | 2025-02-07 | 16h | Realizado
11 | Projeto Ginga | Jana | Encontro 1 | 2024-11-21 | 10h | Realizado
|  |  | Encontro 2 | 2024-12-09 | 17h30 | Realizado | remarcada 2x, definimos que a 1ª demanda principal será redes sociais
|  |  | Encontro 3 | 2024-12-12 | 15h | Cancelado
|  |  | Encontro 4 | 2025-01-31 | 16h | Cancelado
|  |  | Encontro 5 | 2025-02-07 | 16h | Realizado | organização vai pausar as atividades e repensar seu objetivo
Encontro 6

## Acompanhamento
| Nome da ONG | Perfil da ONG | Link Atados | Responsável | Drive | Reuniões | Data | Tema | Resumo do encontro | Próximos passos | Ideias/pontos de observação
1 | Associação Keralty | ONG's formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/associacao-keralty | Guto | https://drive.google.com/drive/folders/1x7jjjbNTVki1QzGK8zyhNgQYfDo8LxHd?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-27 | Gestão de Voluntários | Keralty usa o Atados para mobilizar e para fazer a gestão de + 90% da sua rede de volus. Atuam com ações online (troca de cartas) como despertar para ações presenciais - atendimento em hospitais, com pessoas cuidadoras. Tem processo estruturado de recrutamento de volus. | Seguir com gestão de voluntariado, com foco em: engajamento e motivação; retenão de volus; captação de recursos | Erika vai compartilhar doc do processo estruturado ONG passa por auditoria trimestral e precisa ter estruturado toda gestão de voluntariado. Usam o Atados como principal ferramenta de mobilização
[6 empty] | Encontro 2 | 2025-01-16 | Gestão de Voluntários | Engajamento e motivação - Empoderam rede de volus (principalemente recorrentes) - convite para participação em reuniões de planejamento; autonomia para facilitar capacitações Retenção Varia de acordo com vagas (pontuais e recorrentes) Volus que não respondem contato - retomada após 1 mês Volus recorrentes faltantes - envio de carta para o volu (movimento inverso da corrente do bem) Captação de recursos Fazem parte do Grupo Keralty que financia ações recorrentes e pontuais Em 2025 querem desenvolver frente de captação de recursos para projetos específicos OBS: tem uma voluntária mobilizada pelo Atados que foi contratada | Seguir com gestão de voluntariado, com foco em: impacto, desafios, parcerias | Consideram volus para todos planejamentos da ONG
[6 empty] | Encontro 3 | 2025-01-30 | Gestão de Voluntários | Impacto e trabalho voluntário Têm estratégias de "encantamento" (sensibilização) de volus 1 - transformação na vida dele 2- que a ong gere gatilhos emocionais 3 - curar as dores ou experiência que viveram Desafio: contato pós ação com volus em ações pontuais - menos de 40% Desafios na gestão de volus ações presenciais 1 - manter saúde mental em dia - foco na mobilização de volus de atendimento psicologico 2 - manter volu em atividade pós morte de paciente ações online e pontuais corrente do bem - comunicação com volus Parcerias conforme demanda - ILPI'S, ONG Patas Therapeutas |  | Usam estratégias "marketeiras" para sensibilização de volus 1 - transformação na vida dele 2- que a ong gere gatilhos emocionais 3 - curar as dores ou experiência que viveram Maior mobilização com volus pontuais mas ao mesmo tempo é a rede com menor retenção/ maior desafio de comunicação - considerar esse ponto na estratégia que compartilhamos de publicação de vagas pontuais .
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
2 | CRESCER Fomento à Vida | ONG's não formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/crescer | Zé Danilo | https://drive.google.com/drive/folders/1trOwycxAEU2Q--r3cb2JyvPoFG7kZRzg?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-12 | Conhecer a ONG | ONG esteve ativa anteriormente e por motivos de saúde do gestor parou as atividades, está retomando desde o início de 2024. Possuem muitas frentes de atuação, estão passando por processo de definição da area de atuação e estão testando os projetos. Possuem vagas na plataforma com bastante adeção |  | Entender como está a gestão dos voluntários,, tendo tantas frentes de atuação. Ideia: trabalham com participação social na prática em espaços públicos centrais.
[6 empty] | Encontro 2 | 2025-01-22 | Gestão de Voluntários | https://docs.google.com/document/d/19GnqK5mAGE8H558aI4ZfDD5en4z1lRZxPgy8KPo2r1A/edit?usp=drive_link Estratégias Propostas: Criar vagas pontuais, realizar reuniões de ideação e aprimorar funcionalidades da plataforma Atados. Projetos em Destaque: Moradia Sustentável: Audiência pública em 20/03 e criação de maquete digital. Museu da Brasilândia: Ações para mapear cultura periférica e grafites como patrimônio. Turismo de Favela: Foco na valorização local, evitando exploração sensacionalista. 2. Desafios e Necessidades: Baixa adesão de voluntários e dificuldade de engajamento contínuo. Necessidade de ferramentas para triagem e valorização dos voluntários (certificados, portfólios). Adaptação para públicos de classes altas, distantes da realidade periférica. | No próximo encontro falar sobre a experiência no uso da plataforma | Criar planilha com segmentação de perfil de voluntários para conseguir criar estratégias mais direcionais
Encontro 3
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
3 | EDUCAVIDA - Instituto Educacional para a Vida Sustentável | ONG's formalizadas parceiras que não publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/educavida-instituto-educacional-para-a-vida-sustentavel | Zé Danilo | https://drive.google.com/drive/folders/1CKYEO7DSthYGvjG5bgQ_KK-8vzH0wlAj?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-05 | Conhecer a ONG | ONG com demandas pontuais na atuação com jovens e crianças, estão com dificuldade de captar voluntários presencialmente, | Entender demandas de voluntários - sugestão de voluntárias para 2025 de Psicologia e Pedagia Rafa e Sheila
[6 empty] | Encontro 2 | 2024-12-05 | Gestão de Voluntários | Voluntários que não leem as mensagens - Pegou voluntaria antigap ara ser coordenadora de voluntários mas volustarios ainda não engajam. Precisam de voluntários presenciais, possuem 22 voluntários Ter um material base de comunicação com os voluntários - o que mando de mensagem quando o volu não entrega suas demandas. | Identifica demandas de voluntariado, esta usando como estratégia forma compartilhada da Palavra de Paz, solicitar coordenadores na plataforma para esses coordenador fazer diagnóstico da área e entender mais a fundo quais são as demandas. No prõximo encontro conversar de como foi a experiência. | Atados auxiliar no diagnóstico de vaagas de voluntariado da Organização
Encontro 3
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
4 | Instituto Social Jejé de Oyá - ISJO | ONG's formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/instituto-social-jeje-de-oya-isjo-313234 | Zé Danilo | https://drive.google.com/drive/folders/13q6Eumh_NF5S3fJc2hI_dE2w6OPeN8Q3 | Encontro 1 | 2024-11-05 | Gestão de Voluntários | Ampliaram significativamente a atuação da ONG com os voluntários captados na plataforma
[6 empty] | Encontro 2 | 2024-11-19 | Vagas | Estão com Vaga para o instituto para demandas presenciais (apresenta dificuldade na captação por conta da localidade) Passaram por treinamento com faculdade para saber lidar com materiais e documentos de museus isso auxiliou na descrição da vaga de museólogo. Na gestão de voluntários estão com um orgonograma dentro do MONDEY. Enviado contato do Museu da Diversidade para trocarem sobre a vaga de museólogo. Quando o museu estiver aberto vai demandar mais voluntários, irá construir material com as demandas neccessárias. Mato Grosso - meios de comunicação - como ta chegando - divulgação por região perguntar para comunicação. Construiram um Edital com as Vagas para universidades, irão compartilhar material. | Solicitar edital de vagas para universitários. Solicitar link do mondey com organoograma. | Estão aproveitando voluntários que se candidatam nas vagas erradas, dando as orientações e preparando o voluntário para atuar da melhor forma para ambas as partes
[6 empty] | Encontro 3 | 2024-12-03 | Voluntários
[6 empty] | Encontro 4 | 2025-01-30 | Gestão de Voluntários | Na reunião com o Instituto Social Jejé de Oyá (ISJO), foram discutidos a retomada das atividades com voluntários, a implementação de uma plataforma gratuita para gestão e acompanhamento de tarefas, e a reestruturação organizacional em seis áreas principais, incluindo projetos, mídias e o canal do YouTube. Foi destacada a necessidade de abrir novas vagas, especialmente em design e projetos, para atender à crescente demanda e evitar sobrecargas. O ISJO revisará o edital de seleção, incluirá um questionário inicial e organizará as demandas de fevereiro. Também foi acordado o envio de informações atualizadas e o agendamento de uma nova reunião para 6 de fevereiro de 2025.
Encontro 5
Encontro 6
5 | Mães da Sé | ONG's novas | https://www.atados.com.br/ong/maes-da-se-313138 | Zé Danilo | https://drive.google.com/drive/folders/1soPfaKGa--m0ceZiJoakoaJ14jxOTLwl?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-04 | Diagnóstico Inicial | ONG teve grande atuação, mas não conseguiu manter quadro de voluntários, hoje estão com dois voluntáriso recorrentes auxiliando em questões adm da ONG | Entender demandas de voluntários e como os dois voluntários atuantes enxergam a gestão que tiveram nesse período e o que desejam | ONG importante de acompanhar, não conheciam o Atados
[6 empty] | Encontro 2 |  | Gestão de Voluntários | **Resumo das ações e encaminhamentos:** 1. **Psicólogos e Voluntários**: - Projetos com psicólogos estão indo bem, com recesso planejado para fim de ano. - Psicólogos acompanham os voluntários, e há planejamento para uma agenda recorrente no próximo ano. - Ciclos de atendimento com 4 meses considerados saudáveis para voluntários e beneficiários. - Algumas beneficiárias desistiram; atualmente há 6 atendidas por 4 psicólogos. - Encontros anuais planejados com psicólogos e outros profissionais, como ginecologistas.2. **Voluntários e Vagas**: - Novo voluntário para mídias sociais, desempenho positivo. - Vaga para designer gráfico aberta, com foco em identidade visual e criação de artes. - Processo coordenado por Yuri, com Nathalia como apoio. - Demandas são gradualmente repassadas para avaliar o desempenho do voluntário. | Nathalia vai entender demandas de voluntariado de captação de recursos | Podemos oferecer para as ONGs uma mentoria sobre voluntários na frente de captação de recursos.
[6 empty] | Encontro 3 | 2024-12-16 | Voluntários |  | MKT - Instagram, site, prestação de contas, projetos bem contados, Cases de sucesso, qual projeto foi mais impactante e merece destaque ? Captação de recursos - leis de incentivo, doações diretass, emendas. Transparência de quem faz acontecer, quais são as pessoas envolvidas (ongs menores conseguem trazer mais esse campo) | Atados criar material aprofundado de captação de recursos e MKT - como o voluntariado pode auxuiliar as organizações - possibilidades e limites. Entrar em contato com ONGs que tem vagas de captação e MKT abertas para entender demandas, o que tem funcionado
[6 empty] | Encontro 4 | 2025-02-04 | Gestão de Voluntários
Encontro 5
Encontro 6
6 | ONG Palavras de Paz | ONG's formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/programa-de-educacao-para-paz | Zé Danilo | https://drive.google.com/drive/folders/1jGjQX1VqwSHvKRBtLccQ5p_nf6ir0kc-?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-05 | Diagnóstico Inicial | Diagnótico inicial: Ivete passou os projetos que Palavra de Paz realiza e as dores que tem sobre a captação de voluntariado via Atados principalmente, desde o início da atuação da ONG sua principal forma de captação é o Atados mas percebeu uma baixa significativa nos últimos dois anos, acredita que o processo de acompanhamento do Atados com as ONG pode ser mais pesualizada e deseja aprender em como adaptar algumas frentes de atuação |  | A plataforma é vista como captação de voluntários e não como meio integral de gestão dos voluntários
[6 empty] | Encontro 2 | 2024-11-19 | Gestão de Voluntários | Processo de gestão de voluntários dividida em duas frentes de captação Atados e Universidades | Aprofundar nas vagas abertas e demandas de vagass para adm | Ivete percebe que voluntários vindos de universidade não se engajam - Ideia: ao criar vagas para estudantes associas as horas complementares ao tempo que o voluntário permanecerá na instituição.
[6 empty] | Encontro 3 | 2024-12-03 | Voluntários | Ata de Reunião – Palavra de Paz e Atados A reunião entre Atados e Palavra de Paz abordou os desafios na captação e engajamento de voluntários, destacando a necessidade de otimizar mensagens automáticas (tornando-as mais amigáveis), melhorar a visibilidade de vagas na plataforma e integrar ferramentas como anexação de currículos e uso estratégico do WhatsApp. Foram propostas ações para personalizar comunicações, automatizar processos e engajar voluntários reprovados, além de estabelecer reuniões recorrentes para monitorar o progresso. O foco está na criação de soluções que facilitem o trabalho das ONGs e melhorem a experiência dos voluntários.
[6 empty] | Encontro 4 | 2024-12-18 | Outro
Encontro 5
Encontro 6
7 | Rede Cidadã | ONG's formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/rede-cidada-393433 | Guto | https://drive.google.com/drive/folders/1u969jOH2oXLxzdjDvZXTARoRk9CaU3qy?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-07 | Conhecer a ONG | Tem processo estruturado de voluntariado e padronizado para as 75 cidades que atuam. | Entender mais sobre processo estruturado de voluntariado Integração Capacitação | Usam o Atados somente para mobilização online Para ações presenciais usam a Vol Têm desafios na gestão de voluntariado - contrataram a Vol para apoio
[6 empty] | Encontro 2 | 2025-01-22 | Gestão de Voluntários | Mobilizam volus educadores - facilitadores de cursos 46 cursos, turmas por faixa etária | Focar em Engajamento, retenção de volus, impacto
[6 empty] | Encontro 3 | 2025-01-30 | Gestão de Voluntários | Engajamento Tem um processo de escuta ativa com volus Politica de reconhecimento, com brindes, celebração de datas, eventos online Autonomia na execução da ação - não ficam próximos e confiam Feedbacks contínuos | Focar em desafios e captação de recursos | Tem processo estruturado para engajamento Sugestão: possibilidade de "seguir" ongs no Atados - receber infos (atualizações de vagas, novidades da ong) via email
[6 empty] | Encontro 4 | 2025-02-06 | Gestão de Voluntários | Desafios: 1 - Profissionalização de volus - mobilizar volus capacitados 2 - Mobilização de voluntários recorrentes - pessoas quem fazer mas não querem comprometer - só querem fazer ações pontuais "voluntariado" tá na moda - voluntário selfie 3 - Voluntário pontual tem resistência à assinar o termo de responsabilização 4 - Controle de horas - demanda muito tempo SUGESTÃO: checkin do voluntário (aplicativo que faz gestão) Vol não faz gestão de voluntariado - Roberto Tão fazendo parceria com o Bradesco 5 - treinamentos longos - preocupação com o uso do tempo - precisa ser funcional volu não faz NADA de adm, só demanda tempo de ação 6 - políticas de reconhecimento - perder volus que são fundamentais |  | Destaque no desafio de quantidicação de horas de voluntariado Sugestão: ter ferramenta para checkin e checkout do volu e incentivar o uso
Encontro 5
Encontro 6
8 | Teto SP | ONG's formalizadas parceiras que não publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/teto | Zé Danilo | https://drive.google.com/drive/folders/1Wvq0zurWiMCRr3vfKksCop_egEEJ57qH?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-22 | Diagnóstico Inicial | Planilha de acompanhamento de voluntários - tem processo de acompanhamento bem estruturado mas com dificuldade de aplicar - equipe apresenta muita resistência e não aplica os processos. A maior parte do voluntariado de base (que executam atividades administrativas) gerem outros voluntários, que possuem ciclos anuais de atuação com muitas responsabiliddades e pouco acompanhamento do equipe Teto fixa. | Entender processo de ciclos dos voluntários e visualizar melhor os ciclos maiores e o que pode se tornar em ciclos menores para tentar garantir engajemento e participação maior dos gestores | Processos muito complexos não engajam. Planilhas mais simples e gestão simplificada podem garantir melhores resultados - Comentário Gab: gostei da divisão das vagas de voluntariado com as entregas chave de cada uma, o que eles chamam de 'marco chave' na quarta aba gostei também da definição do perfil dos voluntários pra cada vaga e quais são as responsabilidades dessas vagas.
[6 empty] | Encontro 2 | 2025-01-27 | Gestão de Voluntários | Na reunião de 27 de janeiro de 2025, discutiu-se a necessidade de reestruturar as lideranças voluntárias da TETO, reduzindo o número de coordenações e implementando processos seletivos para melhorar a eficiência. Também foram abordados desafios no planejamento do ciclo de voluntariado, destacando a falta de definições básicas e a importância de testar novos formatos por meio de projetos piloto. A estratégia de captação será direcionada à geração Z e universitários, com foco em voluntários de curto prazo. A plataforma Atados foi mencionada como ferramenta a ser melhor utilizada para engajamento e gestão. Entre os próximos passos, estão finalizar o processo seletivo para coordenadores, iniciar pilotos e ajustar o ciclo de voluntariado até abril, com mudanças graduais ao longo do ano.
[6 empty] | Encontro 3 | 2025-02-04 | Gestão de Voluntários | A reunião discutiu a reestruturação do voluntariado, optando por pausá-lo no primeiro semestre e priorizar vagas pontuais. Foram abordados desafios no engajamento, retenção e gestão dos voluntários, destacando a necessidade de fortalecer a coordenação e revisar materiais já existentes. Além disso, exploraram-se melhorias na plataforma Atados, incluindo um banco de gestores de voluntariado e otimização da divulgação de oportunidades. Como próximos passos, será feito um mapeamento de organizações, ajustes na estratégia de engajamento e uma nova reunião para validar as propostas. O tema financeiro foi apontado como um desafio central para as ONGs.
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
9 | Manas na Rua | ONG's não formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/manas-na-rua | Guto | https://drive.google.com/drive/folders/1ZAmhdXJ-IkpasBNNPSAE-zJvwTu7mZQu?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-07 | Gestão de Voluntários | Troca sobre processo estruturado de voluntárias para a ONG - contam com ações pontuais de entrega de alimentação para pop rua(freq semanal) e também com ações recorrentes (comunicação, contabilidade, gestão projetos) Se tornaram ref de ONG Pop Rua em Natal, RN, e têm desafios em troca com outras ongs/ universidades/ orgãos públicos de Natal | Focar dos desafios em gestão de voluntariado | Gostariam de usar o Atados para se conectar com outas ongs de Natal, RN. São ref em pop rua em Natal Sugestão ONG: retomar com as conexões em rede - conectar ongs por causa ou por território
[6 empty] | Encontro 2 | 2024-12-04 | Gestão de Voluntários | Maiores desafios: - Manter voluntárias engajadas com a ong (para além das açoes pontuais) Construir plano de ação em advocacy - conexão com orgãos públicos Construir plano de comunicação externa |  | Desenvolveram uma pesquisa com atendidos - Diagnóstico Censitário.pdf Material da credibilidade para prospecção de parcerias, e ações de advocacy (demanda da ong)
[6 empty] | Encontro 3 | 2025-12-19 | Gestão de Voluntários | Desenvolveram uma pesquisa com atendidos
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
10 | Bike Anjo | ONG's formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/bike-anjo-1 | Zé Danilo | https://drive.google.com/drive/folders/1evKAAs4pwGN1HOqlFK8aG0_9oSIF3vvA | Encontro 1 | 2024-11-04 | Diagnóstico Inicial | Diagnótico inicial - Bike Anjo tem processo de voluntariado descentralizado. Possuem muitos núcleos espalhados pelo Brasil, que não possuem uma base de referência para seguir na captação de voluntários além da própria equipe demosntrar dificuldade em seguir os padrões de acompanhamento, exemplo não tem número preciso de voluntários porque os núcleos não conseguem coletar as informações via formulário | Entender demandas de voluntários | Equipe precisa estar alinhada com o voluntariado e ter processos claros na gestão
[6 empty] | Encontro 2 | 2024-12-04 | Gestão de Voluntários | Auxiliar de mobilização atendimento ao cliente - duas vagas social mídia - e um para RH - Web desgner para pensar - Oscanjo projeto de reconhecimento de voluntários esta pausado, retornará em 2025, sem evento de fechamento mas enviará mensagem de agradecimento para os voluntáriios Voluntários atuais: Versão beta da plataforma: 3 voluntários querem ampliar para seis. Irão gerir outros voluntarios Grupo de apoio engajado sete pessoas. Integrantes são engajados e conseguem suprir as demandas. - Gestão geral. Articulações mensalmente de atividades presenciais. | Indicadores - Aplicar a partir de Janeiro - Julia vai enviar por email Bike Anjo Nacional - Verificar perfils criados e entender se faz sentido centralizar em um perfil só
[6 empty] | Encontro 3 | 2025-01-23 | Outro | https://docs.google.com/document/d/1wdk4equV8L-T0RUb7QpjJeV8NuIl16hedsh0EPB3A-U/edit?tab=t.0 A reunião entre Atados e Bike Anjo abordou os principais desafios enfrentados pela organização, incluindo a lentidão nos processos administrativos devido à gestão horizontal, a falta de engajamento e comprometimento de voluntários em papéis estratégicos e questões relacionadas ao uso indevido da marca Bike Anjo por núcleos não vinculados oficialmente. Também foi discutida a dificuldade de alinhar a atuação dos voluntários com as exigências de patrocinadores, como o Itaú. Como solução, sugeriu-se a inspiração em modelos como o Dia de Doar, para fortalecer o controle sobre a marca e ampliar o impacto das ações. Os próximos passos incluem estabelecer contato com especialistas, como Carol (Dia de Doar) e Stelinha, criar termos de responsabilidade para voluntários e planejar a reunião final para consolidar estratégias. Atados reforçou o compromisso de apoiar a Bike Anjo no fortalecimento de sua estrutura organizacional e no enfrentamento dos desafios identificados. |  | Entendimento da gestãoo organizacional, o quanto a ONG esta preparada para receber voluntparios e como o Atados pode apoiar na estruturação dela
[6 empty] | Encontro 4 | 2025-02-07 | Gestão de Voluntários
Encontro 5
Encontro 6
11 | Projeto Ginga | ONG's não formalizadas que publicam vagas | https://www.atados.com.br/ong/projeto-ginga-343836 | Jana | https://drive.google.com/drive/folders/1YuShuJmqiwOgL-Ggnu7bEzKvpIyULZtJ?usp=drive_link | Encontro 1 | 2024-11-21 | Diagnóstico Inicial |  | Desenhar demandas de voluntariado necessárias, precisa estruturar a comunicação com vols ao longo do ciclo, check list de documentos, apresentação do projeto, vídeo,
[6 empty] | Encontro 2 | 2024-12-09 | Voluntários | Falamos sobre as demandas, mostrei a planilha de criação de vaga e definimos a prioridade como vol de redes sociais que vai criar um pacote de posts. Sentem necessidade de uma pessoa que fosse da diretoria
[6 empty] | Encontro 3 | -
[6 empty] | Encontro 4 | -
[6 empty] | Encontro 5 |  | Diagnóstico final | Organização trouxe que ao criar as vagas percebeu que não conseguem ter voluntários agora, que precisam de uma pessoa de apoio, para além de operacionalização, mas a gestão das pessoas. Além disso, perceberam empresas e ongs fazendo algo parecido com elas e que não possuem disponibilidade de tempo ou emocional para continuar. Estão de luto por isso. Mas trouxeram algumas coisas que ajudariam no futuro ongs como elas: precisam de vols que querem se comprometer por mais tempo, conseguir 1x numa ação pontual é fácil. Precisam de pessoas de comunicação que tenham um mínimo de experiência, porque precisam formar do 0 quem tem interesse de atuar. Se tivesse na plataforma do atados vídeos para esses vols terem uma formação inicial seria ótimo
[6 empty] | Encontro 6 |  |  | ap est

## ONGs Pausadascanceladas
Nome da ONG | Responsável | Reuniões | Data | Hora | Status | OBS
Ponto de Cultura Tia Gê | Guto | Encontro 1 |  |  | Pausado
|  | Encontro 2 |  |  | Pausado
|  | Encontro 3 |  |  | Pausado
|  | Encontro 4 |  |  | Pausado
|  | Encontro 5 |  |  | Pausado
|  | Encontro 6 |  |  | Pausado
Recriando Maré | Guto | Encontro 1 |  |  | Pausado
|  | Encontro 2 |  |  | Pausado
|  | Encontro 3 |  |  | Pausado
|  | Encontro 4 |  |  | Pausado
|  | Encontro 5 |  |  | Pausado
|  | Encontro 6 |  |  | Pausado
Instituto Adus | Guto | Encontro 1 |  |  | Pausado | Só podem a partir de Janeiro
|  | Encontro 2 |  |  | Pausado
|  | Encontro 3 |  |  | Pausado
|  | Encontro 4 |  |  | Pausado
|  | Encontro 5 |  |  | Pausado
|  | Encontro 6 |  |  | Pausado
Ohquidea | Guto | Encontro 1 |  |  | Pausado
|  | Encontro 2 |  |  | Pausado
|  | Encontro 3 |  |  | Pausado
|  | Encontro 4 |  |  | Pausado
|  | Encontro 5 |  |  | Pausado
|  | Encontro 6 |  |  | Pausado
LEBEM 🌿 | Guto | Encontro 1 |  |  |  | Foi para gestão do Facilita Atados
Encontro 2
Encontro 3
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
Espaço Logos de Cidadania Consciente | Zé Danilo | Encontro 1 | 2024-11-04 |  | Cancelado | sem retorno da ONG
Encontro 2
Encontro 3
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6
Monte Azul | Zé Danilo | Encontro 1 |  |  | Esperando | Vicente pediu para passar eventos interno, marcando para próxima semana
Encontro 2
Encontro 3
Encontro 4
Encontro 5
Encontro 6

## Contato
| Nome da ONG | Nome resp. ONG | Origem | Telefone |  | E-mail | Responsável contato | link whats | Atader Responsável | Perfil da ONG | Região/Estado de Atuação | Causa | Link Atados
TRUE | Associação Keralty | Erika | consulta plataforma | (31) 98463-7369 | 31984637369 |  | Zé Danilo | wa.me/5531984637369 | Zé Danilo | ONG's formalizadas que publicam vagas | MG - Belo Horizonte | CÇA/Idoso | https://www.atados.com.br/ong/associacao-keralty
TRUE | CRESCER Fomento à Vida |  | consulta plataforma | (11) 94911-6572 | 11949116572 | fernando@cfv.org.br | Zé Danilo | wa.me/5511949116572 | Zé Danilo | ONG's novas | SP - São Paulo | Empregabilidade | https://www.atados.com.br/ong/crescer
TRUE | EDUCAVIDA - Instituto Educacional para a Vida Sustentável |  | consulta plataforma | (81) 99977-2318 | 81999772318 | contato@educavida.org.br | Zé Danilo | wa.me/5581999772318 | Zé Danilo | ONG's formalizadas que publicam vagas | PE - Recife | Educação de Jovens | https://www.atados.com.br/ong/educavida-instituto-educacional-para-a-vida-sustentavel
FALSE | Espaço Logos de Cidadania Consciente |  | consulta plataforma | (21) 98189-9230 | 21981899230 | espacologos@gmail.com | Zé Danilo | wa.me/5521981899230 | Zé Danilo | ONG's formalizadas que publicam vagas | RJ - Rio de Janeiro | CÇA/Adol. | https://www.atados.com.br/ong/espacologos
TRUE | Instituto Social Jejé de Oyá - ISJO |  | Curso 6 C´s | (65) 99362-6798 | 65993626798 | isjo@institutosocialjejedeoya.org.br | Zé Danilo | wa.me/5565993626798 | Zé Danilo | ONG's formalizadas que publicam vagas | MT - Cuiaba | LGBTQIA+ | https://www.atados.com.br/ong/instituto-social-jeje-de-oya-isjo-313234
FALSE | LEBEM 🌿 |  | Curso 6 C´s | 44 9817-9316 | 4498179316 | vinicius.marquesini@hotmail.com | Zé Danilo | wa.me/554498179316 | Guto | ONG's formalizadas que publicam vagas | SP - Ribeirão Pires | Educação / Meio Ambiente | https://www.atados.com.br/ong/lebem-espaco-comunitario-373532
TRUE | Mães da Sé | Nathalia Chaves | consulta plataforma | 11 98891-5059 | 11988915059 | maesdase@gmail.com | Zé Danilo | wa.me/5511988915059 | Zé Danilo | ONG's novas | SP - São Paulo | Direitos Humanos | https://www.atados.com.br/ong/maes-da-se-313138
FALSE | Monte Azul | Vicente | Indicação | 11 95719-1290 | 11957191290 |  | Zé Danilo | wa.me/5511957191290 | Zé Danilo | ONG´s estratégicas | SP - São Paulo | Direitos Humanos | https://www.atados.com.br/ong/monteazul
FALSE | Ohquidea |  | Vagas pontuais empresas | 55 11 98121-3310 | 5511981213310 | ohquidea@gmail.com | Guto | wa.me/555511981213310 | Guto | ONG's formalizadas parceiras que não publicam vagas | SP - São Paulo | Meio Ambiente | https://www.atados.com.br/ong/ohquidea
TRUE | ONG Palavras de Paz | Ivete | consulta plataforma | (11) 99975-6554 | 11999756554 | voluntarios@palavrasdepaz.org | Guto | wa.me/5511999756554 | Zé Danilo | ONG's formalizadas que publicam vagas | SP - São Paulo | Educação / Egressos | https://www.atados.com.br/ong/programa-de-educacao-para-paz
FALSE | Ponto de Cultura Tia Gê |  | consulta plataforma | (11) 97146-1196 | 11971461196 | gabriellaaracy@gmail.com | Guto | wa.me/5511971461196 | Guto | ONG's formalizadas que publicam vagas | SP - São Paulo | Arte Cultura | https://www.atados.com.br/ong/ponto-de-cultura-tia-ge
FALSE | Recriando Maré |  | consulta plataforma | (21) 98145-7746 | 21981457746 | recriandomare@gmail.com | Guto | wa.me/5521981457746 | Guto | ONG's novas | RJ - Rio de Janeiro | Mulheres | https://www.atados.com.br/ong/recriando-mare-363638
FALSE | Instituto Adus |  | Curso 6 C´s | 11 97059-2687 | 11970592687 | elias.boas@adus.org.br | Guto | wa.me/5511970592687 | Guto | ONG´s estratégicas | SP - São Paulo | Refugiados | https://www.atados.com.br/ong/adus
TRUE | Rede Cidadã | Vanessa | consulta plataforma | (31) 98453-9716 | 31984539716 | vanessa.henriques@redecidada.org.br | Guto | wa.me/5531984539716 | Guto | ONG's novas | MG - Belo Horizonte | Treinamento profissional | https://www.atados.com.br/ong/rede-cidada-393433
TRUE | Teto SP |  | Indicação | 55 11 96493-8155 | 5511964938155 |  | Guto | wa.me/555511964938155 | Guto | ONG's formalizadas que publicam vagas | SP - São Paulo | Direitos humanos | https://www.atados.com.br/ong/teto
TRUE | Manas na Rua | Marina |  | 55 84 9889-6631 | 558498896631 | Coletivo@manasnarua.org | Guto | wa.me/55558498896631 | Guto | ONG´s estratégicas | RN - Natal | Pop Rua | https://www.atados.com.br/ong/manas-na-rua
TRUE | Bike Anjo | Julia | DNV | (61) 98308-7793 | 61983087793 |  | Guto | wa.me/5561983087793 | Zé Danilo | ONG´s estratégicas | DF - Brasília | Mobilidade Urbana | https://www.atados.com.br/ong/bike-anjo-1
TRUE | Projeto Ginga |  | DNV | 55 84 9819-6609 | 558498196609 |  | Guto | wa.me/55558498196609 | Guto | ONG´s estratégicas | RN - Natal | Direitos humanos | https://www.atados.com.br/ong/projeto-ginga-343836
FALSE | Projeto Ginga |  | DNV | 62 9252-1409 | 6292521409 |  | Guto | wa.me/556292521409 | Guto

## Jornada
Captaçã de recursos e Voluntariado Materiais de Referência https://www.filantropia.ong/informacao/captacao-voluntariado-e-doacao
Links Atados:Rio Voluntário https://docs.google.com/document/d/0B2CH-agbGkWOb0N0dmxEQ211QTA/edit?usp=drive_link&ouid=102503720122593190995&resourcekey=0-221R3HlsWpBf-n71f3sF7g&rtpof=true&sd=true
Cartilha OAB https://drive.google.com/file/d/1PK3a3I2Yk1Ee6DAhKtkjnosTGux8tn9o/view?usp=drive_link
Captatação Projetos sociais https://drive.google.com/file/d/0B2CH-agbGkWOVDlfMkNMSnNOX2M/view?usp=drive_link&resourcekey=0-gKn7WzlbFuzexbC2pi0OuQ
Integração Baru https://docs.google.com/presentation/d/1-vV9iYLeE_LVz_WiF3hwn8G5-BfY4iXuZcDu5wy2sIc/edit?usp=drive_link
ABCR https://drive.google.com/file/d/1yGAI7R-l9HOwSlFE29TBjK0rkbmbICfH/view?usp=drive_link
Atados BAHIA - https://docs.google.com/presentation/d/12JKMw3pNt0YBzeT4ihDTJ4uk0aUjdxptuSY9iGcgxu0/edit#slide=id.g87760bfda4_0_1006
ABCR Captação de diferentes recursos para organizações da sociedade civil* https://docs.google.com/document/d/0B2CH-agbGkWOMVdlYjJVZVVwZUk/edit?resourcekey=0-o2M1UQxz8SBop4YyWkGTnA
Perspectiva https://www.youtube.com/watch?v=kh1hSkUdV94
ProBono leis de incentivo - https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=capta%C3%A7%C3%A3o%20de%20recursos
VOA - Captação de recursos https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=capta%C3%A7%C3%A3o%20de%20recursos
BARU - Materiais captação de recurso https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jwGxrz88kOi0EhTCTwGUxsfI1ICNHJLz
Captação Teoria a Pratica: https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=capta%C3%A7%C3%A3o%20de%20recursos
Workshop UNAS https://docs.google.com/presentation/d/1GXoTGjloI77J8wnKlwUN_bH_rFJxMEli/edit#slide=id.p16
Vagas Captador de recursos abeertas até 16/12
Associação Criança Brasil - https://www.atados.com.br/vaga/captador-a-de-recursos-303537
Abrigo Anjos e Fadas https://www.atados.com.br/vaga/captador-de-recursos-363033
Crescer Fomento a Vida https://www.atados.com.br/vaga/captacao-para-bioconstrucao-363339
Ame - Associação Mais Educação https://www.atados.com.br/vaga/captador-a-de-recursos-333132
Geral
https://www.atados.com.br/vagas?address=null&organizationsLength=6&projectsLength=20&query=capta%C3%A7%C3%A3o%20de%20recursos&types=0
CAptação https://www.atados.com.br/vagas?address=null&organizationsLength=6&projectsLength=20&query=capta%C3%A7%C3%A3o&types=0
Previsã oentrega da trilha de ONGs primeria semana de Março

## Adaptação crono
Etapa | Atividade | Responsável | Status | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março
|  |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24
Planejamento | Elaborar planilha de acompanhamento de ONGs (jornada e indicadores link) | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
| Validar planilha de acompanhamento de ONGs | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-09-30
| Elaborar mensagem para mapeamento das ONGs | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-09-23
| Maper até 20 ONGs (13 estruturadas e 12 não estruturadas) *ponto de atenção: quais ONGs de férias em janeiro, puxar Lidi | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
| Criar roteiro para reunião inicial com as ONGs (questões e expectativas) | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
| Elaborar textos das mensagens | Zé e Guto | Concluída
| Definir as 14 ONGs (7 estruturadas e 7 não estruturadas, 8 usuárias da plataforma e 6 não usuárias) | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-10-14
| Agendar reunião inicial com ONGs + alinhamentos quinzenais | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-10-14
Execução | Reunião inicial com ONGs definidas | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-10-21
| Atualizar planilha de acompanhamento | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-10-21 to 2024-12-09; 2025-01-06; 2025-01-20
| Alinhamentos quinzenais com ONGs | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-10-28; 2024-11-11; 2024-11-25; 2024-12-09; 2025-01-06; 2025-01-20
| Reunião interna de acompanhamento semanal | Time do projeto | Concluída | bar: 2024-10-21 to 2025-01-20
| Adaptações da planilha de acompanhamento | Zé e Guto | Concluída | bar: 2024-12-02 to 2024-12-09; 2025-01-13 to 2025-01-20
| Reunião de fechamento com ONGs | Zé e Guto | Em andamento | bar: 2025-02-03
Avaliação | Elaborar pesquisa de satisfação para ONGs | Zé | Em andamento | bar: 2025-01-20 to 2025-01-27
| Pesquisa sobre o piloto | Zé | A fazer | bar: 2025-01-27 to 2025-02-03
| Compilar dados da pesquisa | Zé | A fazer | bar: 2025-01-27 to 2025-02-03
| Elaboração relatório | Zé | A fazer | bar: 2025-02-03
| Apresentar relatório para time e Atados | Zé | A fazer | bar: 2025-02-10
| Apresentar relatório para ONGs juntas | Zé | A fazer | bar: 2025-02-17
| Sugestão de uma jornada para as ONGs | Zé | A fazer | bar: 2025-02-10
| Definir próximos passos | Zé | A fazer | bar: 2025-02-17