## Planilha 1
INSTITUIÇÃO |  | Instituto Dom
PROJETO |  | Mães Empreendedoras - Seja a bela da sua história
DURAÇÃO (MESES) |  | 12 |  |  | Nº BENEFICIÁRIOS |  | 30
OBJETIVO GERAL
Disseminar a conscientização sobre direitos sociais e microempreendedorismo, formar 30 mulheres em curso tecnico profissional da area da beleza, fomentar e desenvolver iniciativas microempreendedoras para 30 mães, chefes de familias em vulnerabilidade social que sejam moradoras das comunidades da Rocinha e Parque da Cidade, contribuir com o cumprimento da agenda 2030 com os ODS 4 Educação de qualidade, 5 Igualdade de gênero e 8 Emprego digno buscando crescimento econômico do Rio de Janeiro, RJ.
OBJETIVOS E ATIVIDADES DO PROJETO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  |  | ATIVIDADES PLANEJADAS |  |  |  | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |  |  | RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  | MEIOS DE VERIFICAÇÃO
[11 empty] | QUANTITATIVOS |  | QUALITATIVOS
1 | Socializar o conhecimento sobre direitos sociais e a cultura de microempreendedorismo na comunidade. |  |  | 1 | Rodas de conversa para 30 mulheres |  |  | Ao longo dos 12 meses do projeto |  |  | 30 mulheres com maior conhecimento sobre direitos sociais e empreendedorismo |  | maior conscientização quanto a direitos sociais, noções de empreendedorismo e oportunidades de geração de renda na área da beleza |  | verificação de presença em cada roda de conversa
2 | Aumentar o indice da formação profissional técnica de mulheres mães e chefe de familia |  |  | 2 | Curso Técnico para 30 mulheres |  |  | A partir do mês 2, duração de 6 meses |  |  | 30 mulheres capacitadas com certificação de conclusão do curso técnico |  | aumento de auto-estima e empoderamento feminino |  | verificação dos certificados de conclusão dos cursos
3 | Fomento de novos micro empreendimentos. Consolidação da presença feminina no microempreendedorismo. |  |  | 3 | Investimento inicial para 30 mulheres |  |  | Ao longo dos meses 6 e 7 |  |  | 30 novos micro negócios iniciados, geração de renda para 30 mulheres |  | geração de renda, aumento de auto-estima e empoderamento feminino |  | acompanhamento de cada micro negócio iniciado
4 | Promover um melhor desenvolvimento na gestão voltadas para a sustentabilidade do negócio. |  |  | 4 | Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres |  |  | Ao longo dos 6 últimos meses do projeto |  |  | 30 mulheres c/ conhecimentos sobre a gestão de seus negócios |  | empoderamento feminino, aumento de conhecimento, aumento de auto-estima |  | verificação de presença em cada reunião de assessoria
5 | Autoavaliação do projeto |  |  | 5 | Avaliação final da evolução das 30 mulheres |  |  | No último mês do projeto |  |  | 30 mulheres capacitadas, com novos negócios e maior conhecimento |  | geração de renda, aumento de auto-estima e empoderamento feminino |  | análise do diagnóstco final de cada mulher beneficada
CRONOGRAMA E PLANO DE TRABALHO PROPOSTO
ATIVIDADE |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | OBSERVAÇÕES
1.a |  | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | Rodas de conversa para 30 mulheres | A seleção das 30 mulheres beneficiadas será feito pelo Instituto Dom antes do mês 1
1.b |  | MÊS 2: Curso Técnico para 30 mulheres; MÊS 3: Curso Técnico para 30 mulheres; MÊS 4: Curso Técnico para 30 mulheres; MÊS 5: Curso Técnico para 30 mulheres; MÊS 6: Curso Técnico para 30 mulheres; MÊS 7: Curso Técnico para 30 mulheres | A identificação das opções de cursos técnicos e todo o planejamento será feito pelo Instituto Dom antes do mês 1. A duração do curso pode variar conforme curso selecionado
2.a |  | MÊS 6: Investimento inicial para 15 mulheres; MÊS 7: Investimento inicial para 15 mulheres
2.b |  | MÊS 7: Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres; MÊS 8: Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres; MÊS 9: Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres; MÊS 10: Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres; MÊS 11: Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres; MÊS 12: Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres | Será realizado de forma virtual e/ou presencial dependendo da agenda das mulheres beneficiadas e dos profissionis do Instituto Dom.
3.a |  | MÊS 12: Avaliação final da evolução das 30 mulheres
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ITEM |  | MÊS 1: ÁREA; MÊS 3: ATIVIDADE; MÊS 5: DESCRIÇÃO; MÊS 7: R$; MÊS 9: OBSERVAÇÃO; MÊS 12: LEGENDA
1 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Rodas de conversa para 30 mulheres; MÊS 5: deslocamento da equipe até a comunidade; MÊS 7: 2160; MÊS 9: Foi considerado 1 viagem ida e 1 volta, por mês para 3 pessoas durante 12 meses ao custo de R$ 30 por viagem; MÊS 12: Objetivos Específicos
2 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Rodas de conversa para 30 mulheres; MÊS 5: lanche e água pra as rodas de conversa; MÊS 7: 720; MÊS 9: Considerado R$ 60 por mês para 12 meses; MÊS 12: São os desdobramentos do Obejtivo Geral e devem descrever as etapas que serão realizadas para que esse objetivo maior seja cumprido.
3 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Rodas de conversa para 30 mulheres; MÊS 5: álcool gel e máscaras para rodas de conversa; MÊS 7: 1854.6; MÊS 9: Para realizar cada roda de conversa foi considerado disponibilzar alcool gel e máscaras. Alcool gel ao custo de R$ 6,99 por frasco. Máscaras ao custo de R$ 2,99 por unidade; MÊS 12: Atividades Planejadas
3 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Rodas de conversa para 30 mulheres; MÊS 5: coordenação do projeto; MÊS 7: 14400; MÊS 9: Coordenação do projeto; MÊS 12: As atividades descritas na planilha anterior devem ser reproduzidas nesta e cada resultado esperados deve ser definido de forma quantitativa e qualitativa.
4 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Curso Técnico para 30 mulheres na área da beleza; MÊS 5: Pgmto de curso técnico em Instituição de ensino capacitada; MÊS 7: 27000; MÊS 9: O Instituto Dom tem experiência com Instituições de ensino. Valor inclui matrícula, material, uniforme e o curso. Foi considerado um valor médio de R$ 900.; MÊS 12: Período de Realização
5 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Curso Técnico para 30 mulheres na área da beleza; MÊS 5: Translado ida/volta ao curso técnico; MÊS 7: 11520; MÊS 9: Considerado 2x por semana durante 6 meses, valor de R$ 8,00 para 30 mulheres beneficiadas; MÊS 12: A data, o mês ou o espaço de tempo com o qual o projeto de se compromete a realizar a atividade.
6 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Investimento inicial para 15 mulheres; MÊS 5: investimento inicial de 30 micro negócios (compra de insumos, pequenos equipamentos, matéria prima, ou outros); MÊS 7: 30000; MÊS 9: Cada item será comprado pelo Instituto Dom. Valores não serão repassados às beneficiadas. O valor de R$ 1mil é o teto, podendo ser abaixo desse valor; MÊS 12: Meios de Verificação
7 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Assessoria na gestão individualizada para as 30 mulheres; MÊS 5: será feito pela equipe do Instituto Dom; MÊS 7: 0; MÊS 12: São as formas como esses resultados serão verificados e como se confirma a realização das atividades.
8 |  | MÊS 1: Empreendedorismo; MÊS 3: Avaliação final da evolução das 30 mulheres; MÊS 5: será feito pela equipe do Instituto Dom; MÊS 7: 0
[6 empty] | TOTAL |  | 87654.6

## Planilha1
SENAC
8x de R$140,00 manicure, pedicure 7 meses | 1120
12x de R$373,33 cabelereiro 10 meses | 4476
5x de R$192,00 depilação 4 meses | 960
3x de R$74,67 depilação com linha 2 meses | 225
3x de R$139,00 design de sombrancelhas 3 meses | 417
3x de R$106,67 alongamento de cilios 2 meses | 321
MEGA
CURSO DE MANICURE ➕ ALONGAMENTO DE UNHAS | 660 | (com uniforme e matricula)
Cabelereiro | 660