## PT VALE SÃO BENEDITO
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO SÃO BENTO
CNPJ: 04.865.020/0001-86
PLANO DE TRABALHO
Nº de termo de Referência: |  |  |  | Concedente: Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA)
I – IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO
Entidade Proponente | [9 empty] | CNPJ: 04.865.020/0001-86
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO SÃO BENTO
Endereço
SITIO FORQUILHA, S/N, DISTRITO DE MANITUBA, ZONA RUAL
Cidade |  |  |  |  | UF | CEP |  |  | DDD/FONE
Quixeramobim |  |  |  |  | CE | 63.830-000
Dados Bancários
Conta Poupança |  |  |  | Banco |  |  | Agência |  |  |  | Praça de Pagamento
Caixa Econômica Federal
Nome do Responsável |  |  |  |  | Carteira de Identidade/Órgão Expedidor | [5 empty] | CPF: 378.832.323-04
Deusimar Candido de Oliveira |  |  |  |  | 20090294950/ SSPCE
Endereço
SITIO FORQUILHA, S/N
Cidade |  |  |  |  | UF | CEP |  |  | DDD/FONE
Quixeramobim |  |  |  |  | CE | 63.830-000
II – IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Valor: | [7 empty] | Data do Plano de Trabalho:
351121.8 | [7 empty] | 2017-01-26
REGISTRO Nº | [7 empty] | PT Nº 097194/2017
III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Objeto: Investimento em Obra, Equipamentos e Serviços para fortalecer a atividade da Agricultura Familiar através da Produção e Beneficiamento de Frutas conforme descrito no Plano de Trabalho
Público Alvo: O projeto proposto beneficiará com os investimentos o grupo de 43 agricultores familiares e suas famílias.
IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO
Início: | 2017-04-05 | [5 empty] | Fim: | 2018-11-23
V – METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO
Meta | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
1 | Investimentos em Construção Civil |  |  | Unidade |  | 1 |  | 140073.38 |  | 2017-04-05 |  | 2017-12-01
Total da Meta 1 | [7 empty] | 140073.38
Etapas da Meta 1
Etapa | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
1.1 | Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil: Construção de Unidade de Beneficiamento de Polpa de Frutas. |  |  | Unidade |  | 13 |  | 140073.38 |  | 2017-04-05 |  | 2017-12-01
Gastos Previstos na Etapa 1.1
Item | Descrição |  |  | Unidade | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |  | Natureza da Despesa |  | Desc. da Natureza da Despesa
1.1.1 | Serviços Preliminares |  |  | Unidade | 1 | 570.66 | 570.66 |  | Obra | Obra
1.1.2 | Movimento de Terra |  |  | Unidade | 1 | 793.32 | 793.32 |  | Obra
1.1.3 | Fundações e Estruturas |  |  | Unidade | 1 | 13954.76 | 13954.76 |  | Obra
1.1.4 | Paredes e Painéis |  |  | Unidade | 1 | 6173.72 | 6173.72 |  | Obra
1.1.5 | Esquadrias e Ferragens |  |  | Unidade | 1 | 4143.87 | 4143.87 |  | Obra
1.1.6 | Vidros |  |  | Unidade | 1 | 467.28 | 467.28 |  | Obra
1.1.7 | Cobertura |  |  | Unidade | 1 | 35191.5 | 35191.5 |  | Obra
1.1.8 | Revestimentos |  |  | Unidade | 1 | 20301.98 | 20301.98 |  | Obra
1.1.9 | Pintura |  |  | Unidade | 1 | 7055.46 | 7055.46 |  | Obra
1.1.10 | Pisos |  |  | Unidade | 1 | 15615.07 | 15615.07 |  | Obra
1.1.11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Unidade | 1 | 6969.39 | 6969.39 |  | Obra
1.1.12 | Instalações Elétricas, Telefonia, Lógica, Som e Sistemas de Controle |  |  | Unidade | 1 | 4219.49 | 4219.49 |  | Obra
1.1.13 | Serviços Complementares |  |  | Unidade | 1 | 24616.88 | 24616.88 |  | Obra
Total da Etapa 1.1 | [6 empty] | 140073.38
Meta | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
2 | Investimento em Equipamentos |  |  | Unidade |  | 2 |  | 134204.42 |  | 2017-10-02 |  | 2017-12-29
Total da Meta 2 | [7 empty] | 134204.42
Etapas da Meta 2
Etapa | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
2.1 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes |  |  | Unidade |  | 11 |  | 109042.24 |  | 2017-10-02 |  | 2017-12-29
Gastos Previstos na Etapa 2.1
Item | Descrição |  |  | Unidade | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |  | Natureza da Despesa |  | Desc. da Natureza da Despesa
2.1.1 | Freezer com 2 portas com capacidade para 500 Litros |  |  | Unidade | 1 | 4278 | 4278 |  | Bens
2.1.2 | Mesa de Inox 1,50 x 70 para Manuseio de Frutas |  |  | Unidade | 1 | 3600 | 3600 |  | Bens
2.1.3 | Liquidificador Industrial Inox 2 Litros de Alta Rotação |  |  | Unidade | 1 | 1500 | 1500 |  | Bens
2.1.4 | Tanque em Aço Inox para Lavagem de Frutas |  |  | Unidade | 1 | 2600 | 2600 |  | Bens
2.1.5 | Jato para Lavagem e Limpeza |  |  | Unidade | 1 | 280 | 280 |  | Bens
2.1.6 | Balança com capacidade para 100 Kg |  |  | Unidade | 1 | 1250 | 1250 |  | Bens
2.1.7 | Despolpadeira capacidade 100Kg/hora |  |  | Unidade | 1 | 8700 | 8700 |  | Bens
2.1.8 | Dosadora e Seladora Manual 20 cm de polpa de frutas |  |  | Unidade | 1 | 1250 | 1250 |  | Bens
2.1.9 | Caminhão Baú Refrigerado |  |  | Unidade | 1 | 78326.24 | 78326.24 |  | Bens
2.1.10 | Kit de Escritório com Ar Condicionado |  |  | Unidade | 1 | 5000 | 5000 |  | Bens
2.1.11 | Utensílios Diversos |  |  | Unidade | 1 | 2258 | 2258 |  | Bens
Total da Etapa 2.1 | [6 empty] | 109042.24
Etapas da Meta 2
Etapa | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
2.2 | Aquisição de Kit de Energia Fotovoltaica |  |  | Unidade |  | 1 |  | 25162.18 |  | 2017-10-02 |  | 2017-12-29
Gastos Previstos na Etapa 2.2
Item | Descrição |  |  | Unidade | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |  | Natureza da Despesa |  | Desc. da Natureza da Despesa
2.2.1 | Central Fotovoltaica geradora de Energia solar com painéis solares, inversor quadro elétrico, cabos, conectores e estruturas de fixação. |  |  | Unidade | 1 | 25162.18 | 25162.18 |  | Bens
Total da Etapa 2.2 | [6 empty] | 25162.18
Meta | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
3 | Assistência Técnica e Capacitações |  |  | Unidade |  | 2 |  | 41731.82 |  | 2017-10-02 |  | 2018-11-23
Total da Meta 3 | [7 empty] | 41731.82
Etapas da Meta 3
Etapa | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
3.1 | Assessoria Técnica e Acompanhamento na Execução do Projeto |  |  | Unidade |  | 1 |  | 38692.43 |  | 2017-12-29 |  | 2018-11-23
Gastos Previstos na Etapa 3.1
Item | Descrição |  |  | Unidade | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |  | Natureza da Despesa |  | Desc. da Natureza da Despesa
3.1.1 | Contratação de Empresa/ Consultor de Nível Superior para apoio técnico do Grupo de Produtores na Recepção e Adequação dos produtos para Beneficiamento, Beneficiamento dos Produtos e Aspectos Gerenciais de Comercialização |  |  | Unidade | 1 | 38692.43 | 38692.43 |  | Serviço | Obra
Total da Etapa 3.1 | [6 empty] | 38692.43
Etapas da Meta 3
Etapa | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
3.2 | Realização de Treinamentos e Capacitações em Gestão e Processos de Produção |  |  | Unidade |  | 1 |  | 3039.39 |  | 2017-10-02 |  | 2017-12-29
Gastos Previstos na Etapa 3.2
Item | Descrição |  |  | Unidade | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |  | Natureza da Despesa |  | Desc. da Natureza da Despesa
3.2.1 | Contratação de Empresa/ Consultor de Nível Superior para a realização de capacitações voltadas para a Gestão de Negócios (Técnicas de Gestão e Comercialização), Processamento de Frutas e Segurança Alimentar (boas práticas nos processos de manipulação e produção de alimentos seguros). |  |  | Unidade | 3 | 1013.13 | 3039.39 |  | Serviço | Obra
Total da Etapa 3.1 | [6 empty] | 3039.39
Meta | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
4 | Contrapartida de Bens e Serviços |  |  | Unidade |  | 1 |  | 35112.18 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-31
Total da Meta 4 | [7 empty] | 35112.18
Etapas da Meta 4
Etapa | Especificação |  |  | Identificador Físico |  |  |  | Valor Total da Etapa R$ |  | Período
|  |  |  | Unidade |  | Quant. |  |  |  | Data Inicial |  | Data Final
4.1 | Inventário de bens preexistentes e Serviços a serem executados durante a implantação do projeto. |  |  | Unidade |  | 1 |  | 35112.18 |  | 2017-07-04 |  | 2017-07-31
Gastos Previstos na Etapa 4.1
Item | Descrição |  |  | Unidade | Quant. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |  | Natureza da Despesa |  | Desc. da Natureza da Despesa
4.1.1 | Terreno para Construção da Unidade de Beneficiamento de Frutas |  |  | Unidade | 1 | 35112.18 | 35112.18 |  | Bens
Total da Etapa 4.1 | [6 empty] | 35112.18
Valor Global do Plano de Trabalho | [7 empty] | 351121.8
VI – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Valores: | Descrição |  |  |  | % |  |  |  | Valor (R$)
| Valor Total: |  |  |  | 100% |  |  |  | 351121.8
| Valor do Repasse: |  |  |  | 80% |  |  |  | 280897.44
| Valor da Contrapartida |  |  |  | 20% |  |  |  | 70224.36
| Valor Contrapartida Financeiro: |  |  |  | 10% |  |  |  | 35112.18
| Valor Contrapartida em Bens e Serviços: |  |  |  | 10% |  |  |  | 35112.18
Cronograma de Repasse |  |  | Ano |  |  |  | Valor (R$)
|  |  | 2017 |  |  |  | 280897.44
|  |  | Total |  |  |  | 280897.44
VII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Repasse |  | Meta 1 |  | Meta 2 |  | Meta 3 |  | Meta 4 |  | Meta 5 |  | Soma
2017-04-05 |  | 140073.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 140073.38
2017-08-03 |  | 0 |  | 99092.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99092.24
2017-12-01 |  | 0 |  | 0 |  | 41731.82 |  | 0 |  | 0 |  | 41731.82
SUB-TOTAL |  | 140073.38 |  | 99092.24 |  | 41731.82 |  | 0 |  | 0 |  | 280897.44
COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
Contrapartida Financeira |  | Meta 1 |  | Meta 2 |  | Meta 3 |  | Meta 4 |  | Meta 5 |  | Soma
2017-04-28 |  | 0 |  | 1755.609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1755.609
2017-08-30 |  | 0 |  | 1755.609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1755.609
2017-11-16 |  | 0 |  | 31600.962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31600.962
SUB-TOTAL |  | 0 |  | 35112.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35112.18
TOTAL |  | 140073.38 |  | 134204.42 |  | 41731.82 |  | 0 |  | 0 |  | 316009.62
COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS
Contrapartida em Bens e Serviços |  | Meta 1 |  | Meta 2 |  | Meta 3 |  | Meta 4 |  | Meta 5 |  | Soma
2017-07-17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35112.18 |  | 0 |  | 35112.18
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35112.18 |  | 0 |  | 35112.18
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO |  | 140073.38 |  | 134204.42 |  | 41731.82 |  | 35112.18 |  | 0 |  | 351121.8
VIII – ASSINATURA DO PROPONENTE
Fortaleza, ______de ___________________2017
__________________________________________
Deusimar Candido de Oliveira
CPF: 378.832.323-04
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO SÃO BENTO
IX – ASSINATURA DO CONCEDENTE
Fortaleza, ______de ___________________2017
__________________________________________
Francisco José Teixeira
Secretário do Desenvolvimento Agrário

## ORÇAMENTO OBRA
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO SÃO BENTO – QUIXERAMOBIM
Obra: | Construção de Agroindústria de Frutas
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 570.6612
1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | EXECUÇÃO DE GABARITO | M² | 138.51 | 4.12 | 570.6612
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 793.3218
2.1 | ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO
2.1.1 | ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO MANUAL EM TERRA ATÉ 2 M | M³ | 27.56 | 24.45 | 673.842
2.2 | ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO
2.2.1 | REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL /MATERIAL DA VALA | M³ | 8.42 | 14.19 | 119.4798
3.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 13954.7619
3.1 | EMBASAMENTO E BALDRAMES
3.1.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA | M³ | 19.14 | 269.66 | 5161.2924
3.1.2 | ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO DE FERRO | M³ | 1.72 | 437.04 | 751.7088
3.2 | PILAR DE CONCRETO 40X12 CM
3.2.1 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M³ | 3.36 | 74.58 | 250.5888
3.2.2 | CONCRETO P/ VIBRAR FCK 20 Mpa C/ AGREGADO ADQUIRIDO | M³ | 3.36 | 320.89 | 1078.1904
3.2.3 | FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A P/ FUNDAÇÕES UTIL 5X | M² | 15.4 | 48.84 | 752.136
3.2.4 | ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0 MM | KG | 125.44 | 5.36 | 672.3584
3.2.5 | ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0 MM A CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 120.12 | 5.25 | 630.63
3.3 | CINTA DE CONCRETO 20X15CM
3.3.1 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M³ | 2.3 | 74.58 | 171.534
3.3.2 | CONCRETO P/ VIBRAR FCK 20 Mpa C/ AGREGADO ADQUIRIDO | M³ | 2.3 | 320.89 | 738.047
3.3.3 | FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A P/ FUNDAÇÕES UTIL 5X | M³ | 30.62 | 48.84 | 1495.4808
3.3.4 | ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0 MM GROSSA D=12,5 A 25,0 mm | KG | 119.42 | 5.89 | 703.3838
3.3.5 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,4 A 6,40 MM | KG | 53.59 | 5.25 | 281.3475
3.4 | ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO
3.4.1 | LAJE PRÉ FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 3.01 A 4M | M² | 15.3 | 82.88 | 1268.064
4.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 6173.7189
4.1 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | M² | 165.87 | 35.34 | 5861.8458
4.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA
4.2 | VERGAS E CHAPIM
4.2.1 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0.33 | 945.07 | 311.8731
5.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 4143.8696
5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1.1 | PORTA PARANÁ 0,8X2,1M COMPLETA | UNID | 3 | 479.02 | 1437.06
5.1.2 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA 2 FOLHAS 2X2,1M | UNID | 1 | 813.08 | 813.08
5.1.3 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA 2 FOLHAS 1,4X2,1M | UNID | 1 | 702.36 | 702.36
5.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.2.1 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXI ANTE 0,6 X 0,6M | M² | 0.72 | 219.68 | 158.1696
5.2.2 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER COM BAMDEIROLA | M² | 4 | 258.3 | 1033.2
6.0 | VIDROS |  |  |  | 467.28
6.1 | VIDRO COMUM EM CAIXILHO C/ MASSA ESP=4mm COLOCADO | M² | 4.72 | 99 | 467.28
7.0 | COBERTURA |  |  |  | 35191.497
7.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA
7.1.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA | M² | 154.58 | 104.13 | 16096.4154
7.1.2 | MADEIRAMENTO P/ TELHA (RIPA, CAIBRO E LINHA) | M² | 154.56 | 84.4 | 13044.864
7.2 | TELHAS
7.2.1 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA EMBOCADA | M | 16.8 | 15.04 | 252.672
7.2.2 | TELHA CERÂMICA | M² | 154.56 | 37.51 | 5797.5456
8.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 20301.9778
8.1 | ARGAMASSAS P/ PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
8.1.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR | M² | 331.34 | 3.97 | 1315.4198
8.1.2 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR | M² | 106.13 | 18.07 | 1917.7691
8.1.3 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR | M² | 225.21 | 21.92 | 4936.6032
8.2 | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
8.2.1 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRÉ FABRICADA 10X10cm | M² | 106.13 | 53.85 | 5715.1005
8.2.2 | REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ FABRICADA EM CERÂMICA | M² | 106.13 | 8.04 | 853.2852
ACABAMENTOS PARA TETOS
8.2.3 | FORRO PVC - LAMBRI -FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 154.55 | 36 | 5563.8
9.0 | PINTURA |  |  |  | 7055.4615
9.1 | PAREDES E FORROS
9.1.1 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 2 DEMÃO C/ MASSA | M² | 255.21 | 12.3 | 3139.083
9.1.2 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDE EXTERNAS S/ MASSA | M² | 255.21 | 12.85 | 3279.4485
9.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.2.1 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO 2 DEMÃOS | M² | 25.2 | 11.52 | 290.304
9.2.2 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 25.2 | 12.23 | 308.196
9.3 | SUPERFÍCIES METÁLICAS
9.3.1 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA DE FERRO | M² | 1.8 | 21.35 | 38.43
10.0 | PISOS |  |  |  | 15615.0712
10.1 | PISOS INTERNOS
10.1.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP=5 CM | M² | 123.64 | 24.29 | 3003.2156
10.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR | M² | 123.64 | 13.71 | 1695.1044
10.1.3 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRÉ FABRICADA 10X10cm DA ATÉ 30X30CM | M² | 123.64 | 47.24 | 5840.7536
10.1.4 | REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ FABRICADA EM CERÂMICA | M² | 123.64 | 5.29 | 654.0556
10.1.5 | SOLEIRA DE GRANITO L=15CM | M | 4.2 | 52.43 | 220.206
10.1.6 | PEITORIL DE GRANITO L=15CM | M | 4.6 | 52.43 | 241.178
10.2 | PISOS EXTERNOS
10.2.1 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTO C/ BASE DE CONCRETO L=0,5m | M² | 25.8 | 153.51 | 3960.558
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 6969.39
11.1 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1.1 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA , ENTRADA HORIZONTAL | UNID | 2 | 334.22 | 668.44
11.1.2 | CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO | UNID | 2 | 10.58 | 21.16
11.1.3 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA DE METAL | UNID | 2 | 154.79 | 309.58
11.1.4 | ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) | UNID | 4 | 6.17 | 24.68
11.1.5 | REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") | UNID | 2 | 25.33 | 50.66
11.1.6 | RALO SECO PVC RÍGIDO | UNID | 2 | 27.63 | 55.26
11.1.7 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7,5 X 1,5)cm | UNID | 2 | 41.77 | 83.54
11.1.8 | PIA DE AÇO INOX C/ DUAS CUBAS E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 1121.32 | 1121.32
11.2 | POÇOS E CAIXAS
11.2.1 | CAIXA DE GORDURA SABÃO EM ALVENARIA | UNID | 1 | 171.49 | 171.49
11.2.2 | CAIXA SIFONADA EM PVC 185X150X75MM C/ GRELHA CROMADA | UNID | 3 | 38.53 | 115.59
11.2.3 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS -CAP=1000L | UNID | 1 | 358.25 | 358.25
11.2.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL | UNID | 5 | 98.05 | 490.25
11.3 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC
11.3.1 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm 1 1/2" | UNID | 2 | 7.47 | 14.94
11.3.2 | TÉ PVC SOLD. MARROM D=50mm 1 1/2" | UNID | 4 | 15.07 | 60.28
11.3.3 | TÉ PVC SOLD. MARROM D=50mm 1 1/2" M D=40mm 1 1/4" | UNID | 2 | 13.85 | 27.7
11.3.4 | TÉ PVC SOLD. MARROM D=50mm 1 1/2" M D=32mm 1" | UNID | 4 | 6.87 | 27.48
11.3.5 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC VC ROSC. D= 1 1 /4"(40mm) | UNID | 2 | 8.1 | 16.2
11.3.6 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC VC ROSC. D= 1 1 /4"(40mm) D=1 1/2" (50mm) | UNID | 5 | 17.04 | 85.2
11.3.7 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC VC ROSC. D= 1 1 /4"(40mm) D=1 " (32mm) | UNID | 3 | 8.1 | 24.3
11.3.8 | TUBO PVC SOLD. MARROM 50 mm (1 1/2") | M | 5 | 15.31 | 76.55
11.3.9 | TUBO PVC SOLD. MARROM 50 mm (1 1/2") RROM 40 mm (1 1/4") | M | 4 | 12.67 | 50.68
11.3.10 | TUBO PVC SOLD. MARROM 50 mm (1 1/2") RROM 32mm 1" | M | 12 | 8.86 | 106.32
11.3.11 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (4") | M | 7 | 24.59 | 172.13
11.3.12 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (4") D=50mm (2") | M | 2 | 12.21 | 24.42
11.3.13 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=150mm (4") D=40 mm( 1 1/2") | M | 3 | 8.74 | 26.22
11.3.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2") | UNID | 2 | 113.63 | 227.26
11.3.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2") DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADO D=20mm | UNID | 2 | 58.13 | 116.26
11.4 | OUTROS ELEMENTOS
11.4.1 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UNID | 1 | 2443.23 | 2443.23
12.0 | INST. ELÉTRICAS , TELEFONIA, LÓGICA, SOM E CONTROLE |  |  |  | 4219.49
12.1 | LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSÓRIOS
12.1.1 | LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCAN. | UNID | 11 | 34.14 | 375.54
12.2 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
12.2.1 | TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR | UNID | 1 | 23.96 | 23.96
12.2.2 | TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UNID | 1 | 18.37 | 18.37
12.2.3 | INTERRUPTOR C/ UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNID | 3 | 10.25 | 30.75
12.2.4 | INTERRUPTOR C/ UMA TECLA SIMPLES 10A 250V TOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | UNID | 4 | 31.57 | 126.28
12.2.5 | TOMADA P/ TELEFONE 4 POLOS PADRÃO | UNID | 1 | 18.87 | 18.87
12.3 | QUADRO C/ CAIXAS
12.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO , PADRÃO TELEBRÁS | UNID | 1 | 54.5 | 54.5
12.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR-12 DIVISÕES | UNID | 1 | 251.1 | 251.1
12.4 | FIOS , CABOS E ACESSÓRIOS
12.4.1 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UNID | 1 | 54.87 | 54.87
12.4.2 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A | UNID | 3 | 54.87 | 164.61
12.4.3 | CABO EM PVC 1000V 2mm² | M | 26 | 8.25 | 214.5
12.4.4 | CABO EM PVC 1000V 4mm² | M | 120 | 5.13 | 615.6
12.4.5 | CABO EM PVC 1000V 2,5mm² | M | 150 | 3.61 | 541.5
12.4.6 | ELETRODO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D=20mm (1/2") | M | 48 | 8.82 | 423.36
12.4.7 | ELETRODO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D=32mm (1") | M | 40 | 14.02 | 560.8
12.5 | POSTES P/ ENERGIA E COMUNICAÇÃO
12.5.1 | POSTES P/ EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTAL.DE 5 À 10KW | UNID | 1 | 567.88 | 567.88
12.6 | OUTROS ELEMENTOS
12.6.1 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 10KW | UNID | 1 | 177 | 177
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 24616.88
13.1 | LIMPEZA GERAL | M² | 148.75 | 6.72 | 999.6
| TOTAL SEM BDI |  |  |  | 116456.1009
13.2 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UNID | 1 | 23617.28 | 23617.28
| TOTAL GERAL |  |  |  | 140073.3809